## Hoja1
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Medidas a tomar
Falta de organización | 3 | 2
Falta de conocimiento de herramienta | 2 | 4 | Dedicar equipos que puedan brindar apoyo y contenido para aquellos que tienen alguna duda, con la aplicacion, motor, requerimientos
Fallos en la programacion | 3 | 3 | Realizar testings al finalizar un requerimiento que se puede considerar grande, y no al final del sprint en el periodo de lanzamiento a produccion
Falta de calidad | 1 | 5
Presupuesto insuficiente | 2 | 4 | Dependiendo el tipo de proyecto, podemos pedir mas financiamiento, o bien pedir apoyo por otros medios como donaciones o incluso dejar que la empresa sea absorvida por una empresa mas grande
Falta de materiales | 2 | 3
Cambio en los requerimientos | 4 | 3 | Hacer que todo el equipo este conciente de los cambios, evaluar cuales son los mas importantes y empezar a trabajar en ellos antes de continuar con otros requerimientos
Falta de comunicacion | 2 | 2
Falta de motivacion | 3 | 1
Insatisfaccion del cliente | 1 | 5
Falta de compromiso | 3 | 2
Omision de actividades | 1 | 3